


Dalībnieku sanāksme 24.10.2024. Reorganizācijas process
Kapitālu daļu turētāja pārstāvis informē, ka Ķekavas novada pašvaldības domes 2024.gada 3.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.1 “Par Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas uzsākšanu” (protokols Nr.22), ar kuru nolemts:
1. Uzsākt Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Ķekavas nami” (Reģ.Nr. 40003359306), SIA “BŪKS” (Reģ.Nr. 40003295397), SIA “Baložu komunālā saimniecība” (Reģ.Nr. 40003201921) un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” (Reģ.Nr. 40003525725) reorganizāciju – apvienošanu pievienošanas ceļā, kur SIA “Ķekavas nami” ir iegūstošā kapitālsabiedrība (turpmāk – iegūstošā kapitālsabiedrība), bet SIA “BŪKS”, SIA “Baložu komunālā saimniecība” un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ir pievienojamās kapitālsabiedrības (turpmāk – pievienojamās kapitālsabiedrības) iegūstošajai kapitālsabiedrībai.
2. Minēto kapitālsabiedrību reorganizāciju veikt līdz 2027.gada 31.decembrim šādā secībā:
2.1. SIA “BŪKS” pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2025.gada 31.decembrim;
2.2. SIA “Baložu komunālā saimniecība” pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2026.gada 31.decembrim;
2.3. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pievienot iegūstošajai kapitālsabiedrībai līdz 2027.gada 31.decembrim. 
Kapitālsabiedrībai 04.10.2024. DVS Namejs (reģistrācijas nr.: 1-2.2/24/457) e-pastā tika nosūtīts minētais lēmums.
Ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrību reorganizācija, saskaņā ar lēmumu notiek pakāpeniski, ar reorganizācijas procesa pabeigšanas termiņu 2027.ga 31.decembris, pirmā kapitālsabiedrība, kura tiks pievienota pie iegūstošās kapitālsabiedrības SIA “Ķekavas nami” ir SIA “BŪKS”.
Ņemot vērā Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktas prasības reorganizācijas procesam, uzdodu:
1. SIA “Ķekavas nami” un SIA “BŪKS” veikt zemāk noteiktas darbības reorganizācijas procesa uzsākšanai un virzībai[footnoteRef:1]: [1:  Iegūstošā kapitālsabiedrība nodrošina, uzrauga un informē (reizi mēnesī sniegt atskaites kapitālu daļu turētāja pārstāvim par procesa virzību un paveiktajām darbībām, piedaloties sanāksmē Pašvaldības telpās) kapitāldaļu turētāju par reorganizācijas procesa rīcības plānā ietverto soļu īstenošanu
] 



Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību plāna koncepcija
SIA “Ķekavas nami” un SIA “BŪKS” reorganizācijas procesa rīcības plāns
	Nr.p.k.
	Rīcības plāna soļi
	Veicamās darbības/izpildāmie uzdevumi
	Termiņš

	1.
	Pirms reorganizācijas darbības 
	SIA “Ķekavas nami” (iegūstošā kapitālsabiedrība) un SIA “BŪKS” (pievienojamā pašvaldība) veic uzņemto iekšējo un ārējo saistību pārbaudi. Izskata viņu rīcībā esošos līgumus un to izpildes nosacījumus. Īpaši pievēršot uzmanību līgumos pielīgtajiem noteikumiem attiecībā uz piekrišanu saņemšanu reorganizācijas veikšanai un līgumiem ar kredītiestādēm. Šādu līgumu gadījumā sadarbības partneriem jāpieprasa  piekrišana reorganizācijas veikšanai. 
SIA “BŪKS” apkopo informāciju par licencēm, atļaujām, īpašiem apstākļiem, transporta pārreģistrēšanu, īpašumu pārreģistrēšanu. Eiropas projektu Programmām un datu bāzēm un iesniedz informāciju SIA “Ķekavas nami”.

	


līdz 31.12.2024.

	2.
	Pirms reorganizācijas darbības (veicams vienlaicīgi ar 1.soli)
	SIA “Ķekavas nami” izvērtē vai reorganizācijas rezultātā ir nepieciešamība veikt izmaiņas kapitālsabiedrības statūtos, par to informē pašvaldības kapitāldaļu turētājam.
	līdz 31.12.2024.

	3.
	Reorganizācijas līguma sagatavošana (veicams vienlaicīgi ar 1.soli)
	Reorganizācijas līguma starp SIA ”Ķekavas nami” un SIA “BŪKS” sagatavošana, saskaņošana ar kapitālu daļu turētāja pārstāvi. Līgumu sagatavo kapitālsabiedrības ievērojot 03.10.2024. Domes lēmuma Nr.1 nosacījumus, Komerclikuma un  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījums.
	
līdz 31.12.2024.

	4.
	Reorganizācijas līguma iesniegšana Uzņēmumu reģistram, 1.posmam 

	Reorganizācijas līgums tiek parakstīts no SIA “Ķekavas nami” un SIA”BŪKS” valdes pārstāvju puses un 14 dienu laikā no parakstīšanas tiek iesniegts Uzņēmumu reģistrā kopā ar pieteikuma veidlapu. Katra reorganizācijā iesaistītā kapitālsabiedrība iesniedz pieteikuma veidlapu (K19) reorganizācijas uzsākšanai ar reorganizācijas līgumu, kā arī aicinājumu kreditoriem un darbinieku pārstāvjiem (ja tādu nav, — darbiniekiem), kurā tie uzaicināmi sniegt viedokli par līgumu vai līguma projektu. Paziņojumā norāda viedokļa sniegšanas vietu un laiku, kas nedrīkst būt vēlāks kā piecas darba dienas līdz dienai, kad paredzēta dalībnieku sapulce par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu.
	līdz 24.01.2024.

	5.
	Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu 
	Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu.
	1 - 3 darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas

	6.
	Dalībnieka lēmuma pieņemšana par reorganizācijas līguma un reorganizācijas apstiprināšanu 

	Ja nav saņemti dalībnieku, kreditoru vai darbinieku pārstāvju (ja tādu nav, — darbinieku) viedokļi, tad katras reorganizācijā iesaistītās kapitālsabiedrības dalībnieks līdz norādītajam termiņam, bet ne agrāk kā divas nedēļas pēc reorganizācijas līguma izsludināšanas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv izskata un apstiprina un pieņem lēmumu par reorganizāciju.
Ja tiek saņemti dalībnieku, kreditoru vai darbinieku pārstāvju (ja tādu nav, — darbinieku) viedokļi, tad rīkojas atbilstoši Komerclikumā noteiktajam un par to informē pašvaldības kapitāldaļu turētāju.
	līdz 21.02.2025.

	7.
	Paziņojums VID un vērtējumu organizēšana 

	Katra reorganizācijā iesaistītā kapitālsabiedrība paziņo VID par plānoto reorganizāciju. 

	10 dienu laikā pēc dalībnieka lēmuma pieņemšanas par reorganizācijas līguma apstiprināšanu

	8.
	Atzinuma par mantas novērtēšanu sagatavošana
	Tiek uzsākta SIA “BŪKS” aktīvu novērtēšana. 
Atzinuma sagatavošana par pievienojamās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtēšanu iegūstošās sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai Atzinumu sniedz persona, kura ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.
	Līdz 02.05.2025.

	9.
	Paziņojums darbiniekiem pirms reorganizācijas spēkā stāšanās
	1 mēnesi pirms reorganizācijas spēkā stāšanās, SIA “BŪKS” un SIA “Ķekavas nami” paziņo to darbiniekiem par plānoto reorganizāciju atbilstoši Komerclikuma un Darba likuma regulējumam
	Līdz 30.05.2025.

	10.
	Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana
	SIA “Ķekavas nami” uzsāk sniegt pakalpojumus SIA “BŪKS” administratīvajā teritorijā
	ar 01.06.2025.

	11.
	Mantas nodošana
	SIA “BŪKS” nodot mantu un visas saistības SIA “Ķekavas nami”.
	

	12.
	Slēguma bilances sagatavošana
	SIA “BŪKS” sagatavo slēguma bilanci.
	31.08.2025.

	13.
	Pieteikuma iesniegšana Uzņēmumu reģistram reorganizācijas 2.posmam
	Tiek iesniegti reorganizācijas 2.posmam nepieciešamie dokumenti Uzņēmumu reģistrā:
1.Pieteikuma veidlapa KR11;
2.Reorganizācijas līgums;
3.Atzinums par mantas novērtēšanu;
4. paziņojums kreditoriem;
5. pievienojamās sabiedrības reorganizācijas slēguma finanšu pārskats;
6.un citi dokumenti atbilstoši Komerclikuma nosacījumiem.

	Te datums kad jau ir sagatavota SIA “BŪKS” slēguma bilance

līdz 15.08.2025.

	14.
	Uzņēmumu reģistra lēmums par reorganizācijas spēkā stāšanos
	Uzņēmumu reģistra lēmums par reorganizācijas spēkā stāšanos tiek pieņemts 1 - 3 darba dienu laikā. 
Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās, tiek uzsākts kreditoru pieteikšanās termiņš, kuru laikā SIA “Ķekavas nami” apmierina kreditoru prasījumus.
	UR pieņem no 1 - 3 darba dienu laikā

	15.
	SIA “BŪKS” izslēgšana  no Komercreģistra
	SIA “BŪKS” tiek izslēgts no Komercreģistra
	Līdz 30.09.2025.

	16.
	Darbības pēc reorganizācijas spēkā stāšanās 

	 Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās, uz Uzņēmumu reģistra lēmuma pamata par reorganizācijas spēkā stāšanos,  SIA “Ķekavas nami” pārreģistrē kustamo un nekustamo īpašumu, veic nepieciešamo atļauju un licenču pārreģistrāciju (ja nepieciešams) un veic līgumu pārslēgšanu/pārjaunošanu.
	



2. Reizi mēnesī sniegt atskaites kapitālu daļu turētāja pārstāvim par procesa virzību un paveiktajām darbībām, piedaloties sanāksmē Pašvaldības telpās.



